## WBS
樹状整列システム
計算機能 |  | 画面機能 | ファイル入力機能
モデル作成機能 | アニメーション作成機能 | 表示画面機能 | 基本設計
詳細設計
基本設計 | 基本設計 | 基本設計 | 実装
詳細設計 | 詳細設計 | 詳細設計 | テスト
実装 | 実装 | 実装
テスト | テスト | テスト

## PERT
作業 | 作業時間 | 先行作業 | 後続作業
ファイル入力機能実装 |  | なし | ファイル入力機能テスト
ファイル入力機能テスト |  | ファイル入力機能実装 | モデル作成機能実装
モデル作成機能実装 |  | ファイル入力機能テスト | モデル作成機能テスト
モデル作成機能テスト |  | モデル作成機能実装 | アニメーション作成機能実装
アニメーション作成機能実装 |  | モデル作成機能テスト | アニメーション作成機能テスト
アニメーション作成機能テスト |  | アニメーーション作成機能テスト | 表示画面機能実装
表示画面機能実装 |  | アニメーション作成機能テスト | 表示画面機能テスト
表示画面機能テスト |  | 表示画面機能実装 | なし